## Sheet1
Número de plan | 169
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Auditorías internas de gestion | Candelaria | Planeación Institucional Local | Alcalde Candelaria / Alcalde(sa) Local | KATHERIN JOHANA MORENO CASTAÑEDA / Contratista | Abierto | 50% | Establecer las actividades para la Revisión por la Dirección contemplando entradas y salidas al Sistema de gestión ambiental a intervalos planificados, para asegurar la conveniencia, idoneidad, adecuación, eficacia, alineación continúa con la Dirección Estratégica | Desarrollar un cronograma con el plan de actividades dirigido a la revisión por la dirección , contemplando entradas y salidas del SGA. | Numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas*100 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | RODOLFO / MORALES PEREZ | 100 | Cumplida
| 1. En cumplimiento del numeral 4. Contexto de la organización, no se observó la definición de: | [7 empty] | Llevar a cabo la revisión por la dirección | Desarrollar la revisión por la dirección | Revisión por la dirección desarrollada | 2021-08-31 | 2021-11-30 | RODOLFO / MORALES PEREZ | 0 | 61 días para su vencimiento
• Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental.
• Quienes son las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
• Todas las necesidades y expectativas necesarias de las partes interesadas.
• Las necesidades y expectativas que son obligatorias para cumplir con la norma.
• Definición del alcance que aparte de los ítems anteriores contemple: Las unidades, funciones y límites de la empresa, las actividades, productos y servicios, la autoridad y la capacidad de ejercer control e influencia
Lo anterior evidencia un incumplimiento del numeral 4. de la NTC ISO 14001/2015.
2 | AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Auditorías internas de gestion | Candelaria | Planeación Institucional Local | Alcalde Candelaria / Alcalde(sa) Local | KATHERIN JOHANA MORENO CASTAÑEDA / Contratista | Abierto | 100% | Realizar simulacro de riesgos ambientales | Desarrollar un (1) simulacro | Número de simulacros desarrollados | 2021-05-03 | 2021-08-31 | RODOLFO / MORALES PEREZ | 100 | Cumplida
| 2. No se evidencia la matriz normativa y su actualización, se indica que tienen la misma del nivel central publicada en la página web, sin embargo al verificar la matriz normativa del nivel central se indica claramente a que dependencias y sedes aplica, no evidenciando la inclusión de la Alcaldía Local, incumpliendo así el numeral 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos de la NTC ISO 14001/2015. | [7 empty] | Socialización del Plan de emergencias a los responsables de su implementación en la alcaldía local. | Desarrollar una(1) socialización | Socialización desarrollada | 2021-05-03 | 2021-08-31 | RODOLFO / MORALES PEREZ | 100 | Cumplida
3 | AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Auditorías internas de gestion | Candelaria | Planeación Institucional Local | Alcalde Candelaria / Alcalde(sa) Local | KATHERIN JOHANA MORENO CASTAÑEDA / Contratista | Abierto | 100% | Registro y actualización de la matriz normativa de la Alcaldía Local de forma periódica mínimo una vez al año | Actualizar la matriz normativa que se encuentra cargada y registrada en la plataforma STORM USER de la Secretaria Distrital de Ambiente. | Matriz normativa actualizada | 2020-11-24 | 2021-05-31 | RODOLFO / MORALES PEREZ | 100 | Cumplida
3. Al solicitar información relacionada con la preparación y respuesta ante emergencias se evidencia que la Alcaldía Local no cuenta con un Plan de Atención y respuesta a emergencia ambientales (tampoco conocen ni aplican el plan de emergencia ambientales PLE-PIN-PL002 formulado para el nivel central y Alcaldías), no se han realizado simulacros, no se cuenta con kit de derrames. Lo anterior evidencia incumplimiento de los dispuesto en el numeral 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias de la norma NTC ISO 14001:2015.
4 | AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Auditorías internas de gestion | Candelaria | Planeación Institucional Local | Alcalde Candelaria / Alcalde(sa) Local | KATHERIN JOHANA MORENO CASTAÑEDA / Contratista | Abierto | 100% | Identificar el contexto de la organización , con sus partes interesadas y las necesidades correspondientes | Incluir en el Manual del SGA el contexto de la organización | Manual del SGA publicado | 2021-03-01 | 2021-05-31 | RODOLFO / MORALES PEREZ | 100 | Cumplida
4. No se observa la realización del proceso de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental, lo anterior incumpliendo lo dispuesto en el numeral 9.3. “Revisión por la Dirección” en el cual “La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia”, y que debe contemplar los insumos y resultados dispuestos en la norma
Avance del plan | 87.5%