## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.1 | 1 | # DE SOLICITUDES REALIZADAS AL CONTRATISTA | 100% | Se solicitó al consorcio bajo el radicado 20216720073991 la información faltante. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
2 | FILA_2 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.1 | 2 | # DE DOCUMENTOS INCORPORADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS A INCORPORAR | 100% | se verifica en carpetas físicas del contrato 104 de 2018 consorcio candelaria , y se evidencia en la carpeta 7 , se encuentra documentada la entrega de la información solicitada bajo el radicado 20216720073991 y se recibió con el radicado 2021710021032 el cual se encuentra en el folio 1317 con 142 anexos. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
3 | FILA_3 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.2 | 1 | # DE BIENES IDENTIFICADOS PARA INGRESO DE INVENTARIOS | 0 | Se realizó el estudio previo para toma física y medición posterior, se debe realizar ficha técnica para ingreso de vienes de la vigencia, que no fueron ingresados en la ejecución. | 0 | 2021-02-09 | 0 | 0
4 | FILA_4 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.3 | 1 | # DE SOLICITUDES REALIZADAS AL CONTRATISTA | 100% | Se solicitó al consorcio bajo el radicado 20216720073991 la información faltante. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
5 | FILA_5 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.3 | 2 | # DE DOCUMENTOS INCORPORADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS A INCORPORAR | 100% | Se verifica en carpetas físicas del contrato 104 de 2018 consorcio candelaria , y se evidencia en la carpeta 7 , se encuentra documentada la entrega de la información solicitada bajo el radicado 20216720073991 y se recibió con el radicado 2021710021032 el cual se encuentra en el folio 1317 con 142 anexos. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
6 | FILA_6 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.4 | 1 | INFORME SOBRE EL ESTADO DOCUMENTAL DEL CONTRATO | 100% | Se solicito al consorcio bajo el radicado 20216720073991 la información faltante. Para el 2020 N, FDLC-LP-015-2018; se verifica en carpetas físicas del contrato 104 de 2018 consorcio candelaria, y se evidencia en la carpeta 7, se encuentra documentada la entrega de la información solicitada bajo el radicado 20216720073991 y se recibió con el radicado 2021710021032 el cual se encuentra en el folio 1317 con 142 anexos. Para el convenio interadministrativo 153 del 2020 se realizó mesa de trabajo para realizar el cargue de loa información faltante en el secop 1). | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
7 | FILA_7 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.4 | 2 | # DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EN LA PLATAFORMA SECOP | 100% | Se evidencia el cargue de la información, se encentra en el secop 1 | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
8 | FILA_8 | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.5 | 1 | # DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS CONFORME AL PLAN DE TRABAJO | 0 | en ejecucion | 0 | 2021-02-09 | 0 | 0
9 | FILA_9 | 17 | 2021 | 154 | 3.3.1 | 1 | N° DE DOCUMENTOS AJUTADOS Y CARGADOS | 0 | en ejecucion | 0 | 2021-02-09 | 0 | 0
10 | FILA_10 | 17 | 2021 | 154 | 3.3.1 | 2 | N° DE FORMATOS DILIGENCIADOS Y APROBADOS/ TOTAL DE CONTRATOS ADJUDICADOS | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
11 | FILA_11 | 17 | 2021 | 154 | 3.3.1 | 3 | N° DE MINUTAS QUE CONTENGAN LA OBIGACION/ TOTAL DE CONTRATOS ADJUDICADOS DE PROYECTOS DE INVERSION | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
12 | FILA_12 | 17 | 2020 | 179 | 3.3.1 | 1 | N° DE FORMATOS APLICADOS | 100% | De conformidad con la acción de mejoramiento y teniendo en cuenta los contratos con personas jurídicas representativos de los proyectos de inversión, se dio aplicación del formato referenciado de manera trimestral conforme al avance de ejecución físico y presupuestal de dichos contratos. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
13 | FILA_13 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.1 | 1 | N° DE DIAGNOSTICO REALIZADOS | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
14 | FILA_14 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.1 | 2 | N° DE PERFILES QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | 100% | De conformidad a los lineamientos establecidos por la secretaria de gobierno , mediante la dirección del talento humano se da trazabilidad la garantía de los perfiles a contratar mediante la expedición del no hay documento soporte que permite establecer las condiciones profesionales y por la expedición de idoneidad por parte de la oficina de contratación del fondo de desarrollo local de la candelaria. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
15 | FILA_15 | 17 | 2020 | 179 | 3.3.2 | 1 | N° DE AVALES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN/N° DE PROCESOS DE SELECCIÓN PUBLICADOS | 100% | De conformidad con la acción de mejoramiento y teniendo en cuenta la contratación se dio aval a los procesos de contratación de acuerdo a los documentos y requisitos de la formulación de las modalidades diferentes a la mínima cuantía. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
16 | FILA_16 | 17 | 2020 | 179 | 3.3.2 | 2 | INFORME EMITIDO POR EL APOYO A LA SUPERVISION | 100% | Dando cumplimiento a la acción de mejoramiento, se dio inicio de audiencia por incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoría FDLC-CI-105-2018. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
17 | FILA_17 | 17 | 2021 | 154 | 3.3.2 | 1 | N° DE REVISIONES BIMENSUALES REALIZADAS/NUMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | 0 | en ejecucion | 0 | 2021-02-09 | 0 | 0
18 | FILA_18 | 17 | 2021 | 154 | 3.3.2 | 2 | N° DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 0 | en ejecucion | 0 | 2021-02-09 | 0 | 0
19 | FILA_19 | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 1 | INFORME SOBRE EL ESTADO TECNICO Y JURIDICO DEL CONTRATO RESPECTO A LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE | 100% | Se realizo informe por parte del apoyo a la supervisión con el fin de garantizar la inversión del recurso, posterior fue verificado por el área contable la cual dio garantía de la ejecución del recurso y finalmente se realizó acta de finalización del contrato de expediente contractual FDLCC-CIA-087 del 2013, la fecha del acta es del 30 de septiembre de 2021 | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
20 | FILA_20 | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 2 | # DE INFORMES REALIZADOS POR LOS APOYOS A LA SUPERVISION | 100% | Los apoyos a la supervisión designados de contratos han realizado en sus funciones consagradas en la ley 1474 de 2011 y el manual de supervisión y/o interventoría del MIPG de la secretaria distrital de gobierno, seguimiento a los contratos como son: contrato subred CI 25 1 2020, caja de compensación familiar compensar CPS 155 2020, contrato fuga 258 2020, de obra que en proceso de ejecución y liquidación. se requirió mediante rad 20216720009953 y entrega de formato código: GCO GCI F133 versión: 01 vigencia: 30 de julio de 2018 | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
21 | FILA_21 | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 3 | # DE INFORMES REALIZADOS POR LOS APOYOS A LA SUPERVISION | 100% | Respecto a la cuenta reciproca en mención del hallazgo, se depuro la información en relación a FUGA y Jardín Botánico, pero para el proceso con la UMV se solicitó mediante radicado 20216720010073 ESTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1292 DE 2012 CON LA U.A.E. DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. a la Subsecretaria de Gestión Institucional y a la Dirección Jurídica de la SDG, los cuales informaron con rad 20216720010073 que se encuentra en proceso jurídico de demanda ante la UMV. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
22 | FILA_22 | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 4 | INFORME SOBRE EL ESTADO TECNICO Y JURIDICO DEL CONTRATO 1292 | 100% | Se reviso expediente con 5 carpetas y 903 folios, hay duplicidad de datos, planes de trabajo, solicitudes de la administración local para la intervención vial, actas de entrega parcial de CVS y documentos para la liquidación de convenio con rad 20161720029332 entregada por la interventoría a la universidad nacional de Colombia y a archivo con rad 20166720017123, y un comunicado por el alcalde de su momento Manuel Calderón con rad 20166720098031 informando la necesidad de ajustes del valores por la no ejecución de andenes y el no pago a la interventoría hasta que se realicen dichos ajustes | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
23 | FILA_23 | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 5 | # DE COMUNICACIONES EMITIDAS DE CONCEPTO | 100% | Para el proceso con la UMV se solicitó mediante radicado 20216720010073 estado del convenio interadministrativo 1292 DE 2012 CON LA U.A.E. DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. a la Subsecretaria de Gestión Institucional y a la Dirección Jurídica de la SDG, los cuales informaron con rad 20216720010073 que se encuentra en proceso jurídico de demanda ante la UMV. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
24 | FILA_24 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.3 | 1 | INFORME REALIZADO | 100% | Conforme a la acción propuesta los apoyos a los apoyos a la supervisión designados de contratos con proveedores han venido realizando el su ejercicio de funciones consagrados en la ley 1474 de 2011 y el manual de supervisión y/o interventoría del MIPG de la secretaria distrital de gobierno, el seguimiento a los contratos suscritos vigentes como son: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS se requirió entrega de formato código: GCI - GCI – F133-versión: 01-vigencia: 30 de julio de 2018. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
25 | FILA_25 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.3 | 2 | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
26 | FILA_26 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.3 | 3 | N° DE MESAS DE SEGUIMIENTO | 100% | De conformidad con la acción de mejoramiento se garantiza la legalidad, planeación, transparencia y oportunidad, en el marco que rige la planeación y la contracción en mesa de trabajo, analizando la evaluación de la gestión de la planeación y contratación , de la misma manera el análisis de las meta establecidas, anteproyecto de POAI 2022 Y propuestas para el PAA 2022, se realizó mesa de seguimiento el día 27 de octubre del año 2021. | 100% | 2021-02-09 | 0 | 0
27 | FILA_27 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.4 | 1 | N° DE DOCUMENTOS DEPURADOS PARA ACTUALIZAR Y CARGAR | 50% | Se actualizo el expediente físico y se está realizando el cargue de documentos en la plataforma secop | 50% | 2021-02-09 | 0 | 0
28 | FILA_28 | 17 | 2021 | 134 | 3.3.4 | 2 | N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
29 | FILA_29 | 17 | 2021 | 154 | 4.1 | 1 | N° DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
30 | FILA_30 | 17 | 2021 | 154 | 4.1 | 2 | N° DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA VISITAS TECNICAS REALIZADAS/ N° DE INFORMES TOTALES A REALIZAR | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
31 | FILA_31 | 17 | 2021 | 154 | 4.1 | 3 | N° DE PROCESO CONTRACTUALES ADELANTADOS | 0% | en ejecucion | 0% | 2021-02-09 | 0 | 0
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022